# NEXA 六个月执行计划

WOC 公司运营手册与项目 SOP

组织设立  三店展厅  系统与硬件  战略合作  BC PNP  选品售后  供应链金融

六个月的目标是建立可运行的公司组织，让三家门店、真实设备、系统与客户服务形成可验证的交付流程，并完成合作和融资的阶段性落地。每项任务由岗位负责，人员姓名在正式任命时填写。

计划周期为 T0 启动日起六个运营月。T0、具体门店、预算与实际人员在启动会上批准；本册不以当前日期替代启动日期。M1至M6分别为启动后的第1至第6个运营月，每月结束进行阶段验收。

| 文控项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 文件编号 | NEXA WOC 001 |
| 版本与编制日期 | 1.0 2026年10月5日 |
| 流程所有者 | 运营负责人 |
| 批准岗位 | 总经理 |
| 生效日期 | 待批准填写 |
| 评审周期 | 月度复核 关键流程变化时修订 |
| 状态 | 提交G1批准后执行 数值目标为提案 |

配套文件  六个月路线图.html  执行台账.xlsx  Codex实施任务书.md  execution-data.json

# 01 执行范围与当前基线

七条业务线由一个公司与运营基础工作包支撑。以共同的客户、设备、订单、安装工单和售后工单编号连接各部门，统一管理预算、版本和验收证据。

| 类别 | 当前判断 | 执行处理 |
| --- | --- | --- |
| 已确认需求 | 七条业务线并行推进 三店展厅 岗位先于姓名 | 列入48项月度里程碑和12个SOP |
| 现有数字资产 | 官网可访问；当前代码仅支持simulator或disabled | 复用设计及可用工程；真实硬件另验收 |
| 产品资料 | BroadLink目录提供方案与参数 | 按准确型号核验样品 接口 认证及加拿大供货 |
| 合作关系 | 贝乐 擎洲光电 冰火人明姐由业务需求提出 | 合作主体 授权 范围 合同和费用待确认 |
| Meta Muse | 存在官方产品介绍；用户所指产品及接口尚待确认 | M1确认身份 区域 API与商用许可后决定接入 |
| 建议目标 | 三店验收 十户试点 五场景 24项KPI | G1批准 M3按样本和资源校准 保留变更记录 |

## 六个月完成条件

公司主体、股权与授权、财务账户、岗位任命及预算具备运行条件。

三店按工程、设备演示、人员和客户服务清单验收；若许可或场地受阻，逐店记录调整决策。

选定硬件在真实设备上打通绑定、控制、状态与售后；语音接入有明确权限和实测结果。

擎洲合作完成约定阶段；BC PNP完成专业资格及材料路径；融资完成合同允许的阶段或完整周期。

发布WOC有效版本、台账和Codex任务书，交付有证据，外部审批的等待有责任岗位和替代安排。

## 不确定项的处理

没有真实完成证据的字段保持为空或待确认。未获得监管、资金方、合作方决定的事项用条件性里程碑管理。公开网站、品牌概念图和厂家目录不能作为生产能力或合同履约证明。

# 01A 公司设立与运营开通清单

以W0-M1为设立验收包。新设公司或沿用既有主体由总经理、法务和会计先确定；三店、合作协议、采购及资金业务使用清晰一致的签约主体。[S08]

| 时段与任务 | 执行岗位与交接 | 完成证据 |
| --- | --- | --- |
| D1-D3 主体与地区 | CEO提出业务/股东/注册地区；LEGAL复核结构与适用登记 | 结构方案、既有主体核验或新设决定 |
| D1-D7 股权与治理 | CEO组织股东确认股权、董事、出资与签约权限；LEGAL整理 | 章程、股权表、授权及出资义务 |
| M1 注册及名称 | LEGAL准备适用注册材料；有权岗位提交和收取文件 | 注册证书、登记编号和公司档案 |
| M1 账户与签字 | FIN准备银行材料；有权岗位完成开户及操作授权 | 账户确认、签字权和付款复核规则 |
| M1 适用税务与雇主登记 | FIN/会计判断税务、工资与进口业务所需登记并办理 | 适用性清单、回执和申报期限 |
| M1 核算与现金 | FIN建立会计科目、W0-W7成本中心、S1-S3店码及13周现金流 | 六个月预算、最低现金红线和月结日历 |
| M1 租赁许可与保险 | STORE调查逐店适用许可；LEGAL核对租赁及保险责任 | 逐店开工条件、许可计划和保险证明 |
| M1 合同及数据规则 | BD/LEGAL建立供货、服务、IP、数据和客户条款模板 | 批准版本、义务台账和资料访问范围 |
| M1 岗位与系统开通 | COO/HR任命负责人及备岗；TECH按批准角色发放访问 | 岗位合同、工时、培训和权限记录 |
| G1 设立验收 | PMO汇总；QA复核；CEO决定下一阶段范围 | 完整证据包、缺项责任/期限及批准记录 |

## 延期与替代处理

账户、登记或许可未完成时记录明确缺项、提供材料的岗位与新期限。公司基础不能只以注册路径批准代替实际开通。可继续设计与资料准备；关联签约、采购、雇佣或开业应满足各自适用条件。

# 02 公司组织与岗位设置

董事会确定股权与治理；总经理负责战略、合同和预算。运营负责人统筹日常经营，PMO维护七线进度。产品、技术、工程、采购和质量各有职责，外部专业顾问承担适用的专业审查。

| 部门或职能 | 负责岗位 | 主要接口 |
| --- | --- | --- |
| 战略与合作 | 总经理 战略合作负责人 | 贝乐 BroadLink 擎洲 加拿大专业服务 |
| 运营与PMO | 运营负责人 PMO 人事行政 | 七线排期 资源 会议 培训与交接 |
| 产品与技术 | 产品 技术 设计 开发 IoT语音 | Home OS 门店后台 设备云 语音与数据 |
| 门店与交付 | 门店工程负责人 三店店长 安装售后 | 施工 演示 客户安装 回访与工单 |
| 采购与供应链 | 采购负责人 中国接口岗位 | 冰火人明姐 样品 厂商 物流 库存 |
| 财务与风控 | 财务与供应链金融负责人 | 会计 资金方 付款 应收与现金流 |
| 质量与合规 | QA 法务 PNP持牌顾问 | 独立验收 合同 隐私 产品合规与申报 |

## 任命顺序

M1先确定CEO、COO、PMO、财务、产品、技术、质量、门店工程、采购及合作接口岗位的责任人。M2按已批准范围补应用与后端、IoT语音、安装及服务容量；M3至M5逐店任命店长。法务、会计和持牌移民顾问可采用服务合同。

## 岗位与人数

本册列19类岗位，不代表必须招聘19人。店长按三店各设置一岗；开发、安装及店员数量由工作量和可用工时确定。兼岗须填姓名、每周工时及备岗。采购申请、验收和付款须保留独立复核。

| 任命字段 | 必须填写 |
| --- | --- |
| 人员信息 | 岗位 姓名 雇佣或外包 合同起止 |
| 容量 | 每周可用工时 已分配任务 备岗 |
| 授权 | 预算 合同 采购 验收 发布 数据访问 |
| 能力 | 培训或资格 演示/安装/专业审查考核 |

# 03 管理与产品岗位职责

| 岗位 | 职责与交付 | 直接汇报 |
| --- | --- | --- |
| 总经理 | 公司设立 股权 战略 合同及预算批准 | 董事会 |
| 运营负责人 | 统筹七线 资源协调 交付与门店经营 | 总经理 |
| 项目管理负责人 | 任务基线 依赖 周会 风险 证据归档 | 运营负责人 |
| 财务与供应链金融负责人 | 现金流 税务 成本 融资及回款 | 总经理 |
| 战略合作负责人 | 贝乐 BroadLink 擎洲光电 合同与伙伴接口 | 总经理 |
| 产品负责人 | 需求 PRD 客户流程 SKU与功能范围 | 运营负责人 |
| 技术负责人 | 架构 API 硬件适配 安全 发布回滚 | 运营负责人 |
| 产品与品牌设计师 | App 中控屏 展厅触点 设计系统 | 产品负责人 |
| 应用与后端工程师 | 账户 CRM 工单 设备命令与遥测 | 技术负责人 |
| 物联网与语音工程师 | BroadLink接入 ASR AI工具 物理联调 | 技术负责人 |
| 质量与验收负责人 | 独立测试 门店和设备验收 不合格整改 | 运营负责人 |

## 负责人和验收人的区别

R负责执行与提交证据，A对交付和阶段决定负责。QA负责独立复核。每项任务只有一个A，参与评审的其他岗位记为C，需知情的岗位记为I。A不能仅凭口头报告关闭任务。

## 关键岗位共同要求

所有岗位每周更新任务状态、依赖、下一步和证据。阻塞必须说明具体条件、提供材料的岗位、约定日期和备选方案。对外承诺引用已批准的价格、范围、能力和协议版本。

# 04 门店供应链与专业岗位职责

| 岗位 | 职责与交付 | 直接汇报 |
| --- | --- | --- |
| 门店与工程负责人 | 三店勘察 设计 施工 预算与开业 | 运营负责人 |
| 店长 每店一岗 | 销售演示 CRM 排班 客户交付 | 门店与工程负责人 |
| 安装与售后技术负责人 | 现场安装 调试 工单 备件与RMA | 运营负责人 |
| 采购与供应链负责人 | 选品 合规资料 采购 物流 库存 | 运营负责人 |
| 中国选品与售后接口岗位 | 对接冰火人明姐 样品 质检 远程诊断 | 采购与供应链负责人 |
| 加拿大法务与合规顾问 | 公司 合同 隐私 产品与融资法律审查 | 总经理 |
| BC PNP持牌移民专业顾问 | 路径资格 商业计划 申报边界与证据 | 总经理 |
| 人事与行政岗位 | 岗位任命 招聘 培训 访问与离职交接 | 运营负责人 |

## 中国与加拿大服务分工

加拿大安装售后岗位承担客户现场响应、服务时段及客户沟通。中国接口岗位负责组织选品、远程技术支持、厂家升级和备件；不能让客户工单因时差无人负责。双方服务范围、数据权限、费用和RMA责任在M2签署。

## 专业岗位分工

移民专业顾问判断路径和申请适用性，法务审查公司、合同与融资，适用的电气及工程事项由当地合格专业人员确认。PMO管理这些工作的资料、进度与交付，不替代专业判断。

# 05 治理会议与审批

| 会议 | 频率与主持 | 输入与决定 |
| --- | --- | --- |
| 业务线站会 | 每周两次 R主持 15分钟 | 完成 下一步 阻塞；PMO更新依赖 |
| 七线周会 | 每周 COO主持 45分钟 | 资源与关键路径 风险 现金；只讨论需决定的事项 |
| 技术选品评审 | 每周 产品与技术主持 | SKU 样品 API 场景 回执与故障 |
| 现金与采购会 | 每周 财务主持 | 13周现金流 PO 应收 融资和付款节点 |
| 阶段验收会 | 每月末 CEO主持 | G1至G6证据 预算 次月范围和停止条件 |
| 运营质量复盘 | 每月 QA主持 | 缺陷 售后 供应商 数据质量与手册修订 |

| 事项 | R | A | C与I |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司与股权 | CEO | 董事会或有权股东 | 法务 财务；COO知情 |
| 三店工程与开业 | STORE | COO | QA TECH FIN 店长 |
| MVP范围与体验 | PROD | COO | TECH UX QA 门店 |
| 系统发布与设备接入 | TECH | COO | PROD IOT QA LEGAL |
| 合作协议 | BD | CEO | LEGAL FIN SCM TECH |
| SKU采购与放行 | SCM | COO | PROD QA FIN INSTALL |
| PNP阶段路径 | PNP | CEO | LEGAL FIN HR PMO |
| 融资及担保 | FIN | CEO | LEGAL SCM 资金方 |
| 客户售后 | INSTALL | COO | CN QA 店长 |
| 里程碑关口 | PMO | CEO | R提交 QA复核 |

单项金额授权、签约限额和融资限额在G1填入权限矩阵。超过批准预算、涉及股权或担保的事项升级有权岗位。执行与验收存在冲突时增加独立复核，记录复核人。

# 06 六个月里程碑与阶段验收

| 阶段 | 主要结果 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- |
| M1 建立基线 | 主体 岗位 预算与合同清单齐备 | G1 主体及岗位 基线 预算 合同与风险清单批准 |
| M2 冻结设计 | 施工与技术路线具备启动条件 | G2 设计 BOQ 接口 样品和适用合规通过后启动施工与开发 |
| M3 首店试点 | 首店和实物联调形成完整交付 | G3 首店 五场景 系统Beta 本地售后演练与真实回执通过 |
| M4 受控交付 | 二店运营 客户试点与融资试单 | G4 二店 十户建议试点 数据权限及恢复通过 融资仅在条件满足后执行 |
| M5 三店复制 | 第三店验收 服务与数据统一 | G5 三店统一版本 安装及备件流程 发布WOC修订 |
| M6 经营验收 | 核验交付 现金流与下一周期 | G6 核验三店 系统 硬件 合作 申报阶段与真实现金流 批准下期 |

## 执行原则

三店的勘察、设计及许可准备在M1至M2并行。首店先验证施工、演示、成本及客户服务；二店和三店随后使用通过验证的标准。合作、PNP及融资资料从M1同步开展，根据外部条件进入下一步。

## 验收与延期

验收包必须含交付版本、用例与样本、结果、证据地址、重大缺陷、验收人、日期和下一阶段决定。条件不足时写明继续准备、缩小范围、延期或停止；不能以修改计划日期掩盖原基线延期。

若场地许可、SKU合规、SDK授权、合作方决定或资金方批准未到位，则冻结依赖该条件的任务，并将可独立完成的设计、资料和测试继续推进。每月保留原计划和修订计划。

# 07 跨业务依赖与客户闭环

| 依赖 | 供给工作包 | 接收工作包与交付 |
| --- | --- | --- |
| 主体 预算 岗位 授权 | W0 | 所有业务线合法签约 资源和支出 |
| SKU 认证 样品 SDK | W3 W6 | W1展厅设备 W2接入 W7真实采购 |
| 账户 设备 订单 工单数据 | W2 | W1销售 W3命令 W6服务 W7应收 |
| 首店现场验证模板 | W1 W2 W3 W6 | S2/S3复制 联合试点和持续服务 |
| 真实投资 就业 管理记录 | W0 W1 W6 财务人事 | W5材料审核及持续履约 |
| 真实订单 交货 验收 回款 | W1 W4 W6 | W7授信 交易对账和偿还 |

## 统一客户流程

获客与同意登记 → 需求与现场勘察 → 选型和报价 → 订单与付款条款 → 采购与预约 → 安装和绑定 → 实物与客户验收 → 回访售后 → 续购或维护。每次交接更新下一岗位、期限和资料状态。

| 交接记录 | 必需字段 |
| --- | --- |
| 客户与场地 | customerId siteId 门店 需求 同意与区域 |
| 商品与设备 | skuId 型号 固件 serial deviceId 证书版本 |
| 交易 | quoteId quoteVersion orderId PO 验收与应收 |
| 服务 | installationId ticketId RMA 故障 分级 责任人与客户确认 |
| 技术 | commandId idempotencyKey 期望/报告状态 时间戳 source |
| 证据 | milestoneId 文件版本 验收人 日期 结论 |

国内支持只接收履行售后所需的脱敏资料。资金方只按合同需要获取交易资料。PNP资料按专业顾问确认的权限和要求提供。

# 08 三店装修与展厅

执行岗位  门店与工程负责人    阶段负责岗位  运营负责人

## 三店建设标准

S1/S2/S3独立预算、许可、工程进度和验收包。提供的展厅图用于品牌及场景方向，不据图推定面积、产品能力或现成门店。首期优先展示能源信息、冷暖/热泵、智能家居及安装服务；其他品类在选型放行后增加。

| 月 | 交付 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 三店勘察与定位 | S1/S2/S3各一份勘察、租赁及许可清单；首店选择批准 |
| M2 | 三店设计与首店开工 | 三店设计/工程量冻结；S1许可与采购批准后开工 |
| M3 | S1装修及展厅试营业 | 首店工程验收；五个演示场景通过；无未关闭重大安全缺陷 |
| M4 | S2验收并运营 | S2工程/演示/人员培训验收；S3达到安装条件 |
| M5 | S3验收并运营 | S3完成验收；三店演示及客户流程采用统一版本 |
| M6 | 三店运营复核 | 三店各进行一次运营审计；连续四周记录演示和线索 |

## 验证与进入条件

每店五场景；装修、实物演示、CRM、培训、售后入口分别验收。门店转化率在M1建立基线后定目标；无来源销售额不设为既有业绩。

详细前置依赖与证据清单见执行台账和路线图对应里程碑ID。达标数据必须来自真实记录；无样本时记为未测。

# 09 系统开发与设计

执行岗位  产品负责人    阶段负责岗位  技术负责人

## 系统首期范围

复用现有NEXA设计和工程。首期覆盖账户/家庭权限、设备绑定控制及状态、门店CRM、商品报价、订单、安装和售后工单、运营报表。生产支付、公开社区、VPP和碳收益另立项；订单先记录真实业务，按授权再接支付。

| 月 | 交付 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 现有系统盘点与PRD | 原型/模拟/真实能力逐项登记；MVP和业务流程批准 |
| M2 | 架构与设计冻结 | 账户权限、设备、CRM、工单契约冻结；十条关键流程可点击 |
| M3 | Beta与首店后台 | 设备绑定/命令/状态与CRM工单在测试环境闭环 |
| M4 | 受控客户试点 | 建议十户试点；双账户隔离、断网及回滚通过；重大缺陷为零 |
| M5 | 三店共用版本 | 商品/SKU/报价/安装/RMA贯通；权限与价格由服务端校验 |
| M6 | 生产运维交接 | 核心流程通过率≥95%；严重未关闭缺陷为零；恢复演练通过 |

## 验证与进入条件

十条关键流程：登录、建家、绑定、控制、失败恢复、场景、语音授权、报价、安装验收、售后/RMA。双账户隔离、实测遥测只读、服务端价格和后台任务均需验证。

详细前置依赖与证据清单见执行台账和路线图对应里程碑ID。达标数据必须来自真实记录；无样本时记为未测。

# 10 Smart Home与语音AI

执行岗位  物联网与语音工程师    阶段负责岗位  技术负责人

## 贝乐与BroadLink技术链

分别确认贝乐供货/渠道责任、BroadLink协议/固件/SDK责任及NEXA品牌/系统/本地服务责任。目录的Matter或语音功能不直接证明NEXA接口开放。4英寸目录标AC 110V/220V，10英寸DC12V，12.3与13.3英寸AC220V；逐型号核验北美配置。[S03]

| 月 | 交付 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 供货与接入条件核验 | 取得贝乐/BroadLink授权链及SDK清单；Meta Muse产品身份确认 |
| M2 | 真实设备概念验证 | 至少三类低风险设备；100次控制有物理或独立状态验证 |
| M3 | 五场景与语音原型 | 回家/离家/睡眠/观影/节能五场景；语音受权限控制 |
| M4 | 语音与硬件Beta | 至少200条中英文有效指令；物理完成率≥95%；高风险越权为零 |
| M5 | 固件及安装标准 | 三店型号/固件一致；升级/断网恢复/解绑可验证 |
| M6 | 集成质量验收 | 实物有效命令完成率≥98%；连续30日运行监测；隐私检查通过 |

## 验证与进入条件

先以灯光、窗帘、传感等低风险场景验证。IR/RF控制可能缺状态反馈，显示已发送与已验证完成两种结果。Meta Muse必须先核验产品身份、加拿大区域、API、语音路径及商用授权。[S07]

详细前置依赖与证据清单见执行台账和路线图对应里程碑ID。达标数据必须来自真实记录；无样本时记为未测。

# 11 擎洲光电加拿大合作

执行岗位  战略合作负责人    阶段负责岗位  总经理

## 加拿大合作边界

擎洲光电及其加拿大主体、Letaron英文名称对应关系、渠道权限和现有协议均待核验。先完成主体/授权尽调，再签区域、产品、IP、认证、交付、质保、结算及终止条款。

| 月 | 交付 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 加拿大合作主体尽调 | 确认擎洲光电中文及英文主体、加拿大主体与授权 |
| M2 | 合作条款与产品清单 | 区域/渠道/IP/认证/质量/责任/结算条款形成可签文本 |
| M3 | 协议及样品试点准备 | 双方签约后确定一个联合场景及样品验收 |
| M4 | 联合试点交付 | 一个场景完成安装、测试与责任边界确认 |
| M5 | 渠道与联合推广 | 批准联合产品资料及售后路径；合格商机进入CRM |
| M6 | 合作评审与续期 | 核验交付/利润/供货/售后；明确扩展或停止结论 |

## 验证与进入条件

以一个联合场景测试技术、供货、质量和本地售后。共同审稿后再发布合作信息。联合推广线索和订单用真实CRM记录，不将签约或样品视作收入。

详细前置依赖与证据清单见执行台账和路线图对应里程碑ID。达标数据必须来自真实记录；无样本时记为未测。

# 12 BC PNP项目

执行岗位  BC PNP持牌移民专业顾问    阶段负责岗位  总经理

## PNP路径与六个月范围

WelcomeBC当前列Base、Regional及Strategic Projects。Base净资产门槛CAD600,000、合格个人投资CAD200,000；Regional为CAD300,000及CAD100,000，并要求参与社区适配。其他资格和例外须查项目指南。[S06]

| 月 | 交付 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 路径与资格判断 | 专业顾问书面比较Base/Regional/Strategic Projects适用性 |
| M2 | 商业计划与经营证据框架 | 投资、就业、主动管理和增值业务证据可追溯 |
| M3 | 资格材料与区域沟通 | 材料完整性审查；如适用完成考察与社区推荐路径 |
| M4 | 条件满足后登记或准备申报 | 仅在专业确认后进行登记；收到邀请再准备完整申请 |
| M5 | 经营证据持续更新 | 真实投资、就业、采购、税务及主动管理按月归档 |
| M6 | 阶段成果与长期路径复核 | 六个月经营证据审计完成；后续履约及申报计划明确 |

## 验证与进入条件

Base及Regional还涉及主动经营、就业与语言等条件，通常需至少一名加拿大公民或永久居民全职新岗位。官方流程的最终经营报告通常在入境后18至20个月提交，六个月仅验收资格、材料和经营证据阶段。[S06]

禁止把移民挂钩投资、被动投资、回购承诺或单纯进出口当作默认合格业务。真实增值、经营地点、资金和岗位必须先由持牌顾问核验。M1路径选择前，不把三店开支默认计入申请人合格投资。[S06]

详细前置依赖与证据清单见执行台账和路线图对应里程碑ID。达标数据必须来自真实记录；无样本时记为未测。

# 13 国内选品与售后

执行岗位  中国选品与售后接口岗位    阶段负责岗位  采购与供应链负责人

## 选品与售后责任

冰火人明姐合作主体及服务费待确认。建议十个候选SKU开始，按加拿大合规、系统兼容、质保、供货、落地成本及毛利筛选，至少五款完成样品评审后决定首发。

| 月 | 交付 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 服务接口与选品标准 | 确定冰火人明姐主体、服务边界、选型及质量评分表 |
| M2 | 样品及售后协议 | 至少五个候选SKU完成样品评审；当地售后和国内升级分工明确 |
| M3 | 安装工单与售后演练 | 至少十个售后用例演练；现场交付和客户签收可追溯 |
| M4 | 受控客户服务 | 建议十户试点服务；工单均有责任人及状态；响应≥95% |
| M5 | 补货与批次质量 | 备件最低库存批准；批次抽检与补货计划执行 |
| M6 | 服务与供应商评审 | 首修成功率≥85%；重复问题根因关闭；供应商分级完成 |

## 验证与进入条件

本地客户服务先响应，国内提供远程技术、厂家升级、选品及备件。加拿大当地时区定义服务时段；建议工作日09:00至18:00、一般工单4个工作小时内响应，M2依据合同确认。

详细前置依赖与证据清单见执行台账和路线图对应里程碑ID。达标数据必须来自真实记录；无样本时记为未测。

# 14 供应链金融

执行岗位  财务与供应链金融负责人    阶段负责岗位  总经理

## 融资业务与资金边界

首期优先采用银行或合适资金方为NEXA真实采购、库存或应收提供融资；资金产品和主体由财务及法务判断。对外放贷、担保、代收或募集另做监管及合同评审。股权投资、PNP个人投资和债务须分开核算。

| 月 | 交付 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 融资业务模式与资金盘点 | 确定NEXA借款/应收转让/伙伴引荐角色；启动13周现金流 |
| M2 | 资金方及尽调材料 | 至少两类资金方方案比较；成本/担保/追索清楚 |
| M3 | 信用审查及试单设计 | 资金方审查结果留存；试单限额经CEO批准 |
| M4 | 条件满足后首单执行 | 真实订单下实现一个受控融资交易；资金流全程对账 |
| M5 | 回款及风险检查 | 试单达到约定节点；逾期、担保及费用与台账一致 |
| M6 | 首周期复盘或延期决策 | 到期周期完成结算；未到期则核验节点并批准后续观察 |

## 验证与进入条件

先核对债权、货权、担保优先权与追索，再计算利息、手续费、汇率、逾期和坏账全成本。BC担保登记相关事项由专业顾问及资金方审查。[S11] 授信不等于已放款，放款不等于回款完成。

详细前置依赖与证据清单见执行台账和路线图对应里程碑ID。达标数据必须来自真实记录；无样本时记为未测。

# 15 标准流程 1 与 2

## SOP01 立项与变更

R  项目管理负责人    A  总经理    输入  业务目标、预算来源、范围与初步依赖。

1. 申请岗位填写项目章程，登记预期交付、风险和验收人。

2. PMO核对资源、前置条件及证据格式，两个工作日内给出缺项。

3. 财务检查现金和成本，相关专业岗位审查技术或法规条件。

4. CEO批准预算及范围后建立原始基线；每项交付只设一个A。

5. 变更提交CR编号，记录费用、日期、影响与方案；批准后保留原基线及新版。

输出  项目章程、RACI、预算基线、CR日志。

异常  预计关键路径延迟超过5个工作日或预算超支超过10%，一个工作日内升级至CEO；阈值为提案并于G1批准。

## SOP02 合同与伙伴交接

R  战略合作负责人    A  总经理    输入  主体证明、授权、业务范围、产品及商业条款。

1. BD核对签约主体和授权，建立伙伴档案及双方接口岗位。

2. 产品、采购、技术和售后共同列出范围、SLA、接口与验收。

3. 法务审查IP、数据、地域、认证、责任、终止与争议；财务审查结算和税务。

4. 有权签字人签署；未签文本不得登记为已生效合作。

5. BD在两个工作日内将已生效义务交接到任务台账，并核对执行方理解。

输出  合同台账、义务清单、责任与联络机制。

异常  主体、授权或关键责任未确认时，保留为待决策，暂停关联采购和对外合作主张。

# 16 标准流程 3 与 4

## SOP03 选品采购与到货

R  采购与供应链负责人    A  运营负责人    输入  场景需求、型号、预算、样品和合规资料。

1. 产品负责人确定场景和SKU属性，采购建立版本化选型表。

2. SCM核对样品、认证、电压、插件及接口；QA记录测试结果。

3. 至少比较两份可比报价或说明唯一来源，计算落地成本和质保成本。

4. COO批准采购，财务复核付款；大额阈值在G1另定。

5. 到货按PO和序列号核验数量、外观、功能、资料；不合格隔离。

6. 入库建立批次及位置，资料完整后放行到安装或销售。

输出  SKU放行单、PO、IQC、批次库存。

异常  证书型号不匹配、220V兼容性未解决或样品失败，不进入客户交付。

## SOP04 门店工程与开业

R  门店与工程负责人    A  运营负责人    输入  逐店勘察、租赁条件、预算与批准的展厅方案。

1. 确认房东及地方许可条件，将消防、电气、施工与营业许可适用性分别登记。

2. 冻结平面、施工图、BOQ及演示设备位置；选施工方及项目保险。

3. 每周核对施工完成量、费用、变更、供货和安全问题。

4. QA会同合格专业人员验收适用工程，关闭重大问题并归档竣工图。

5. 技术与店长验收五场景、CRM、报价、交付和故障降级流程。

6. COO签署开业批准，前三周每日记录问题并整改；再复制S2/S3。

输出  每店开业验收包、资产清单、培训及演示脚本。

异常  场地许可未通过时重排工期；设备联调迟延可完成装修，但须标明展厅未具备正式演示条件。

# 17 标准流程 5 与 6

## SOP05 系统开发与版本发布

R  技术负责人    A  产品负责人    输入  PRD、设计、数据/API契约与用例。

1. 产品分解需求并定义可测试验收条件，技术估时及依赖。

2. 设计评审后实现最小闭环，开发/测试/生产配置和资料隔离。

3. QA测试权限隔离、输入校验、设备失败、数据一致性与移动端。

4. 产品验收业务流程，技术检查监控、备份与回滚。

5. 有权发布岗位批准上线，记录版本、时间、变更和已知限制。

6. 观察期问题关联缺陷和客户工单，恢复或回滚后重新验收。

输出  版本说明、UAT、发布/回滚记录。

异常  真实设备不可用则保持模拟模式标注；严重缺陷、数据越权或恢复失败不得放量。

## SOP06 设备与语音命令

R  物联网与语音工程师    A  技术负责人    输入  认证及型号通过的设备、SDK许可、家庭权限、用户语音同意。

1. 建立设备ID、型号、固件、序列号与家庭所有权，验证绑定和解绑。

2. 语音转换为结构化意图，限制工具、设备范围和参数，含糊意图先澄清。

3. 服务端核对家庭与成员权限，危险动作二次确认或在首期禁用。

4. 产生唯一命令ID和幂等键，记录queued/sent/ack/reported等实际能力支持的状态。

5. 以物理状态或独立遥测验证完成；IR无反馈设备仅记为已发送，另行人工抽验。

6. 超时记为结果未知，查原命令；不换键重复执行。失败给可操作恢复路径。

输出  命令审计、设备级结果、失败分类与语音测试报告。

异常  Muse身份、加拿大区域、API或商用条件未通过时，只保留适配器评估；不能宣称Muse已接通。

# 18 标准流程 7 与 8

## SOP07 客户报价安装与交付

R  店长 每店一岗    A  安装与售后技术负责人    输入  客户需求与同意、现场条件、批准SKU与成本。

1. 店员经同意录入CRM，完成现场问诊或勘察，明确兼容性。

2. 生成版本化报价与范围，写明产品、安装、保修、税费和排除项。

3. 有权岗位确认订单及付款条款，采购和安装核对库存、时间与人员。

4. 安装员按SOP执行，记录设备/固件/照片；涉及电气工作由符合当地要求的人员执行。

5. 客户和QA按清单验证设备、场景、账户权限及说明，记录缺陷或签收。

6. 交接服务入口和保修，安排48小时及第7日回访，更新CRM。

输出  客户订单、安装单、验收签收、资产及保修档案。

异常  未验收部分不得记为完成；客户需求变化走变更单；现场危险条件升级并暂停。

## SOP08 售后与中国支持

R  安装与售后技术负责人    A  运营负责人    输入  客户工单、序列号、故障、时间及授权。

1. 本地服务先建工单，分类安全/不可用/一般问题，记录服务时段。

2. 本地责任岗位排查并提供首次响应；需要中国支持时发脱敏技术资料。

3. CN组织冰火人明姐与厂家给出诊断、固件或备件建议，回到同一工单。

4. 更换走RMA编号和库存领用，记录成本、质保责任和退货物流。

5. 本地复测并由客户确认，观察7日后判断是否首次修复。

6. 每月汇总重复故障和供应商责任，推进纠正措施并核验有效性。

输出  工单、RMA、客户确认、根因及供应商对账。

异常  安全问题立即按现场应急规程处置并升级；超时升级INSTALL至COO，再到CEO，不因中国非工作时段停留无主。

# 19 标准流程 9 与 10

## SOP09 BC PNP阶段材料

R  BC PNP持牌移民专业顾问    A  总经理    输入  实际申请人或企业资料、资金来源、业务与地区方案。

1. 持牌专业顾问书面确认路径、资格和角色；PMO只管理资料任务。

2. 建立商业计划与适用材料索引，核对真实投资、就业与主动管理条件。

3. 根据路径准备考察、社区推荐或登记；未经确认不安排依赖申报认可的支出。

4. 收到外部邀请/决定后更新里程碑，保存回执及最新缺项。

5. 财务和人事每月提供真实经营证据，顾问核验可用性和归属。

6. 六个月评审阶段成果及后续履约计划，不以六个月获得提名或PR验收。

输出  路径意见、商业计划、材料目录、阶段回执与持续经营档案。

异常  资格、业务类型、资金或地区不适用即暂停申报路线；三店商业计划继续按真实商业价值判断。

## SOP10 供应链融资与回款

R  财务与供应链金融负责人    A  总经理    输入  真实贸易订单、采购/物流/验收/应收、资金方条款。

1. FIN定义借款人、担保人、资产、币种与现金缺口，分开股权资金和债务。

2. 资金方完成尽调及授信；法务确认债权/担保/优先权、追索和监管适用性。

3. 核算全成本与回款错配，CEO批准试单额度、停止条件与备用现金。

4. 按合同执行放款和采购，每节点核对银行、PO、物流、验收及应收。

5. 跟踪到期、付款、逾期与客户争议，异常立即报告资金方及CEO。

6. 收款、利息及费用清算后复盘；周期未到期只能验收当前节点。

输出  授信与合同、交易台账、对账、回款与成本复盘。

异常  无真实订单、授信或权属核验则不放款；不以融资弥补未知回款或无批准的库存扩张。

# 20 标准流程 11 与 12

## SOP11 人员培训与交接

R  人事与行政岗位    A  运营负责人    输入  岗位职责、合同、能力和可用工时。

1. 先填岗位与容量，再提名人员；同一人可兼岗但须说明工时及冲突。

2. 入职完成合同、保密、权限、设备及五场景培训。

3. 店员考核演示、CRM和故障说明；工程师考核安装与回执验证。

4. 每周检查资源容量，预留建议20%工时处理整改和支持。

5. 休假前交接任务、证据与备岗；离岗撤销权限、交接资产和未完工单。

输出  岗位任命、培训记录、访问和交接表。

异常  采购申请人与付款/验收不宜由同一人独立完成；缺人时由独立顾问或有权岗位复核。

## SOP12 质量数据与持续运营

R  质量与验收负责人    A  运营负责人    输入  任务、设备、客户、库存、财务和KPI记录。

1. 每个里程碑声明完成时提交版本、结果、证据、验收人及日期。

2. QA核对样本、来源、单位和缺失数据，区分无样本与零结果。

3. 每周抽查资料和跨系统ID，月度冻结KPI口径并记录修订。

4. 备份按技术方案执行，季度或关键发布前演练恢复及权限撤销。

5. 遇到系统或供应商中断启动手工工单和本地控制，恢复后核对补录。

6. 复盘问题并指定纠正措施、截止日和效果验证，下版手册保留变更历史。

输出  验收、数据质量、恢复演练和纠正措施记录。

异常  无证据和独立复核不得已验收；数据缺失不填零，不从模拟结果生成真实经营指标。

# 21 管理门店系统与硬件KPI

全部阈值为提案目标，G1批准、M3依据资源和样本校准。指标不以模拟资料填报；比率必须保留分子、分母、期间及最小样本。低于最小样本记为样本不足，不判达标。

| 指标 | 目标 | 分母或观察范围 | 频率与责任岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| K01 岗位责任覆盖率 | >=100% | 应设关键岗位数 最小样本 1 | 月度 运营负责人 |
| K02 里程碑按期验收率 | >=90% | 当期计划到期里程碑数 最小样本 1 | 月度 项目管理负责人 |
| K03 验收证据完整率 | >=100% | 声明完成的里程碑数 最小样本 1 | 每周 质量与验收负责人 |
| K04 三店最终验收数 | >=3 | 实际计数及观察覆盖 最小样本 1 | M5及M6 门店与工程负责人 |
| K05 展厅演示成功率 | >=95% | 当期有效演示尝试数 最小样本 20 | 每店每周 店长 每店一岗 |
| K06 线索信息完整率 | >=95% | 客户同意登记的线索数 最小样本 10 | 每周 店长 每店一岗 |
| K07 关键UAT通过率 | >=95% | 基线关键用例数 最小样本 20 | 每版本 质量与验收负责人 |
| K08 严重未关闭缺陷数 | <=0 | 实际计数及观察覆盖 最小样本 1 | 发布前 技术负责人 |
| K09 备份恢复演练通过数 | >=1 | 实际计数及观察覆盖 最小样本 1 | M4与M6 技术负责人 |
| K10 有效控制物理完成率 | >=98% | 当期有效授权命令数 最小样本 100 | M6及每周 物联网与语音工程师 |
| K11 语音物理完成率 | >=95% | 有效授权中英文语音指令数 最小样本 200 | M4与每版本 物联网与语音工程师 |
| K12 危险或越权执行次数 | <=0 | 实际计数及观察覆盖 最小样本 1 | 每版本 质量与验收负责人 |

K02分母采用原始月度到期基线，逾期未完成也计入；已批准取消另列。按期完成必须在原基线日前验收，重排工期同时报告原始达标率。K10和K11以物理完成或独立状态验证为分子；只收到HTTP 200或厂商接收确认不算完成。

# 22 合作申报服务与融资KPI

全部阈值为提案目标，G1批准、M3依据资源和样本校准。指标不以模拟资料填报；比率必须保留分子、分母、期间及最小样本。低于最小样本记为样本不足，不判达标。

| 指标 | 目标 | 分母或观察范围 | 频率与责任岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| K13 控制延迟P95秒 | <=3 | 测量值与样本量 最小样本 100 | 每周 物联网与语音工程师 |
| K14 联合试点验收数 | >=1 | 实际计数及观察覆盖 最小样本 1 | M4至M6 战略合作负责人 |
| K15 合作协议责任条款完整率 | >=100% | 批准的必需合同条款数 最小样本 1 | 签约前 加拿大法务与合规顾问 |
| K16 阶段资料完整率 | >=100% | 专业顾问确认的适用材料数 最小样本 1 | 月度 BC PNP持牌移民专业顾问 |
| K17 经营支出可追溯率 | >=100% | 适用经营支出笔数 最小样本 1 | 月度 财务与供应链金融负责人 |
| K18 候选SKU样品评审数 | >=5 | 实际计数及观察覆盖 最小样本 1 | M2 采购与供应链负责人 |
| K19 售后首次响应达标率 | >=95% | 当期进入服务时段的适用工单数 最小样本 10 | 每周 安装与售后技术负责人 |
| K20 首次修复成功率 | >=85% | 已完成且进入7日观察的维修工单数 最小样本 10 | 月度 安装与售后技术负责人 |
| K21 到货验收合格率 | >=98% | 当期实际收货台数 最小样本 20 | 每批次 采购与供应链负责人 |
| K22 融资交易对账一致率 | >=100% | 试单要求的对账项目数 最小样本 1 | 每节点 财务与供应链金融负责人 |
| K23 融资付款逾期笔数 | <=0 | 实际计数及观察覆盖 最小样本 1 | 每周 财务与供应链金融负责人 |
| K24 融资完整周期验收数 | >=1 | 实际计数及观察覆盖 最小样本 1 | 按合同到期 财务与供应链金融负责人 |

售后首次响应按客户服务时区和工作时段计时。首次修复须7日无同故障重开。融资完整周期必须包含本金、利息与费用清算；合同未到期时仅报告阶段结果。

# 23 人力容量预算与风险

## 容量与招聘

每岗位填写每周可用工时、已承诺工时、待排任务和备岗。建议只将80%可用工时承诺给计划任务，保留20%用于客户服务和整改；G1根据实际人员批准。存在关键岗位缺口或超载时，先缩小并行任务范围，再申请外包或招聘。

| 预算类别 | 预算依据 | 负责岗位 |
| --- | --- | --- |
| 公司与专业服务 | 注册 法务 会计 保险 申报服务合同 | CEO FIN |
| 三店工程 | 各店租金 设计 工程 BOQ 设备 许可 | STORE FIN |
| 系统与云 | 设计 开发 SDK 云服务 测试 运维 | TECH FIN |
| 硬件与库存 | 样品 认证 货款 运费 税费 备件 | SCM FIN |
| 人员与服务 | 工资 外包 培训 差旅 安装 | HR FIN |
| 现金和融资 | 启动资金 融资全成本 应收与最低现金 | FIN |

## 13周现金流

财务每周更新现金期初、确定回款、批准支出、融资可用额度及期末。签约前同时核对承诺支出，不能只核对已支付金额。最低现金红线、应收账龄停止条件和单店开业投入在G1填入；未批准金额保持待确认。

| 风险与触发 | 处理 | 决定岗位 |
| --- | --- | --- |
| 许可或施工落后关键路径5日 | 重排首店或复制次序 保留原工期 | COO CEO |
| SDK或认证缺失 | 冻结相关SKU 实测其他合格型号 | TECH SCM |
| Muse条件不满足 | 保留评估接口 核心手动控制继续 | TECH PROD |
| 合作主体或授权不清 | 停止引用合作主张 暂停签约采购 | BD LEGAL |
| PNP路径不适用 | 暂停申报依赖 重新判断业务与地区 | PNP CEO |
| 现金低于红线或回款争议 | 冻结新增投入 复核采购和融资 | FIN CEO |

# 24 启动后十四日行动

D1为经批准的T0，D14为启动后第14个日历日；专业与供应商交付的工作日须在启动会上落实。先完成已具备条件的调查与设计，缺项记录责任岗位和新期限。

| ID与时段 | 任务 | 岗位与证据 |
| --- | --- | --- |
| D01 D1-D3 | 批准启动章程及决策清单 | 总经理 任务目标和业务范围签字 |
| D02 D1-D3 | 公司及股权注册方案审查 | 加拿大法务与合规顾问 注册路径 法定主体 股权图 |
| D03 D1-D3 | 建立13周现金流及分线预算 | 财务与供应链金融负责人 现金余额 各周支出与最低现金红线 |
| D04 D1-D3 | 建立岗位任命及备岗清单 | 运营负责人 关键责任人和每周工时承诺 |
| D05 D1-D5 | 三店逐店勘察和许可清单 | 门店与工程负责人 S1 S2 S3测量租赁及开工条件 |
| D06 D1-D5 | 系统代码及真实能力审计 | 技术负责人 能力矩阵和原型边界 |
| D07 D3-D7 | 贝乐及BroadLink授权和SDK资料包 | 战略合作负责人 主体 授权 SDK 样品 认证清单 |
| D08 D3-D7 | Meta Muse技术及商用适用性评估 | 物联网与语音工程师 官方产品链接 可用区域 接口 合同判断 |
| D09 D3-D7 | 擎洲合作主体及合同范围审查 | 战略合作负责人 主体 授权 NDA 条款差异清单 |
| D10 D3-D7 | 专业顾问提交PNP路径判断 | BC PNP持牌移民专业顾问 资格 业务增值 地区及投入条件 |

# 25 启动后十四日交付与待确认

| ID与时段 | 任务 | 岗位与证据 |
| --- | --- | --- |
| D11 D3-D7 | 国内服务SOW及十个候选SKU | 中国选品与售后接口岗位 服务范围 质量评分 样品顺序 |
| D12 D5-D10 | 融资角色与资金方材料准备 | 财务与供应链金融负责人 真实贸易图 应收/库存权属 资金方要求 |
| D13 D5-D10 | 设备型号及加拿大合规核验 | 采购与供应链负责人 型号对证书 电压 标签 安装边界 |
| D14 D5-D10 | MVP PRD及十条核心流程 | 产品负责人 流程 原型 权限 数据和验收用例 |
| D15 D8-D12 | 首店空间及五场景方案评审 | 产品与品牌设计师 面积约束 平面 演示触点与成本 |
| D16 D8-D12 | 发布合同 采购 付款 验收权限 | 运营负责人 权限矩阵及审批替补 |
| D17 D8-D12 | 定义本地售后与中国支持交接 | 安装与售后技术负责人 分级响应时段 RMA 备件 工单演练计划 |
| D18 D10-D14 | 建立48项里程碑及周会节奏 | 项目管理负责人 基线依赖证据 月度门槛与变更日志 |
| D19 D10-D14 | 提交人力及外包采购申请 | 人事与行政岗位 岗位容量 合同 培训及访问清单 |
| D20 D14 | 举行启动验收及阻塞决策会 | 总经理 G0会议纪要 未确认项有责任和新期限 |

D14会议完成G0启动检查，批准M1工作范围。Q01至Q12分别对应启动预算、主体、三店、系统、贝乐、Muse、擎洲、PNP、国内服务、融资、产品合规、实际人员；执行台账保留独立答案栏和关闭证据。

# 26 标准表单与验收记录

| 表单 | 必填字段 | 保管岗位 |
| --- | --- | --- |
| F01 项目章程 | 目标 范围 预算 里程碑 依赖 R A KPI 风险 | PMO |
| F02 岗位任命 | 岗位 姓名 工时 合同 权限 备岗 生效日 | HR |
| F03 阶段验收 | 里程碑 版本 样本 结果 证据 缺陷 验收人 日期 决定 | QA |
| F04 变更申请 | CR 原基线 原因 成本 日期 依赖影响 批准与新版 | PMO |
| F05 SKU放行 | 型号 固件 认证 电压 样品 成本 质保 SDK 结论 | SCM |
| F06 开业检查 | 许可 工程 设备 演示 CRM 人员 售后 缺陷 签字 | STORE |
| F07 安装交付 | 客户 订单 场地 设备ID 安装 验收 权限 培训 | INSTALL |
| F08 售后与RMA | 工单 级别 时区 首次响应 根因 备件 复测 观察 费用 | INSTALL |
| F09 合作义务 | 合同 主体 授权 地域 条款 期限 R 证据 | BD |
| F10 PNP资料 | 路径 适用材料 来源 归属 专业审核 回执 版本 | PNP |
| F11 融资对账 | 融资ID PO 物流 验收 应收 银行 费用 到期 风险 | FIN |
| F12 周报与风险 | 本周 下周 KPI 阻塞 决策申请 责任 期限 | PMO |

## 证据归档

目录按工作包/里程碑/版本管理，例如 W3/W3-M2/v1。每份文件记录资料来源、日期、版本及访问范围。客户资料和财务资料不得放入公开路线图；路线图只显示验收要求，敏感附件存权限受控位置。

## 验收判定

未开始 → 进行中 → 待验收 → 已验收。阻塞与需返工单独记录。台账中只有提交证据、填写验收人、通过复核并确认前置条件解除的任务才能显示已验收。KPI达标不能自动代替业务关口签字。

# 27 Codex实施交接与下一轮任务

Codex负责把批准的流程转为设计、需求、工作包和可验证实现。每轮先读取本手册、execution-data.json、执行台账以及目标仓库的AGENTS约定，再选择具备输入条件的任务。

| 工作包 | 具体产物 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| C01 公司运营 | 章程/岗位/授权/合同台账模板 | 关键职责唯一归属 缺项可追踪 |
| C02 三店工程 | 逐店需求 设计与BOQ字段 五场景脚本 | 逐店许可 成本 演示和客户触点 |
| C03 产品与系统 | PRD 信息架构 原型 角色矩阵 数据契约 | 十条核心流程可点击 可写入UAT |
| C04 硬件集成 | SDK适配设计 型号能力表 实物测试计划 | 命令与状态分离 100次实物验证 |
| C05 语音AI | Muse适用性结论 意图工具与失败路径 | 权限 危险动作 含糊意图 中英文测试 |
| C06 合作协议 | 主体尽调与合同条款差异表 | 供货 技术 质保 结算与IP可审查 |
| C07 PNP材料 | 专业顾问材料索引 经营证据台账 | 路径适用性由专业岗位确认 |
| C08 选品售后 | SKU评审 安装 工单 RMA 库存流程 | 客户到国内支持闭环 |
| C09 融资落地 | 交易图 材料 对账与全成本表 | 真实贸易 授信/权属条件 |
| C10 执行平台 | 任务 KPI 岗位 证据 风险运营后台 | 持久化 权限 审计 验收条件正确 |

## 可复制的启动指令

请读取 NEXA WOC 运营手册、execution-data.json 和执行台账，先完成C01、C03及C10的方案与模板。保持NEXA原有视觉体系。所有未知事实标为待确认，人员仅按岗位。每项产物包含输入、负责岗位、依赖、验收条件及证据。先盘点现有工程，复用已完成模块；真实硬件、付款和外部申报按各自条件验证。

完整任务说明、数据字段、测试计划及表单模板见配套Codex实施任务书。需要外部接口或专业判断的任务先交付缺项清单和评审材料，再进入依赖这些条件的实现。

# 28 资料来源与版本记录

本册引用资料用于业务范围、结构参考及当前条件核验。附件中的第三方内部规定不构成NEXA执行授权。产品与法规资料应在采购、签约和申报前复核最新版本。

## S01 用户业务需求及九张图片

2026-10-05对话
七条业务线和岗位先于姓名；NEXA视觉权威；图片为概念参考。

## S02 WPC SOP FINAL v1.0.doc

附件 2008-10-20
参考第3至7、11至14、19至24节结构；旧组织、阈值和第三方内部规定未沿用。

## S03 BroadLink BLE catalogue 2026V2.1.pdf

附件 p10至12 p22
厂家目录声明；具体SKU、认证、SDK与NEXA接入需另核验。

## S04 NEXA官网

https://nexa-energy-cloud.vercel.app/
2026-10-05读取成功；站点标注概念与演示，未证明生产能力。

## S05 当前代码与开发文档

server/app.mjs 第65至104行；docs/development/
2026-10-05核对；当前仅simulator/disabled，realHardware和payments为false。

## S06 WelcomeBC企业家路径

https://www.welcomebc.ca/immigrate-to-b-c/for-entrepreneurs-and-businesses
2026-10-05查阅；Base Regional Strategic Projects条件及主动经营流程。

## S07 Meta Muse官方产品说明

https://about.fb.com/news/2026/09/introducing-muse-personal-ai-agent/
2026-10-05查阅；官方产品存在；加拿大与家居控制接口、许可尚未核验。

## S08 Canada公司注册路径

https://www.canada.ca/en/services/business/start/register-with-gov/register-corp/register-corp-fed-or-prov.html
2026-10-05查阅；联邦与省注册选择须按经营地域判断。

## S09 ISED无线认证

https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/licences-and-certificates/radio-authorizations/wireless-equipment-certification
2026-10-05查阅；核对适用认证及REL精确型号。

## S10 BC电气规范

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/construction-industry/building-codes-standards/bc-codes/electrical-code
2026-10-05查阅；具体项目由当地合格专业人员判断。

## S11 BC担保登记

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/business/managing-a-business/bc-registry-services-personal-property-registry
2026-10-05查阅；担保及优先权由法务和资金方核验。

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-05 | 建立七线计划 岗位 SOP KPI与验证 | 待填写 |
| 1.1 | 待填写 | 根据首店和试点修订 保留差异 | 待填写 |